## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:00 | 測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 2/27 8131加油: $1270
2020-03-03(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:00 | 測試電表通訊 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-03-04(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:00 | 改接壓力計線路 測試操作機動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:00 | 高雄卜蜂看製粒機修改工程 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 張堯彰 | 8131 加油: $1137
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:00 | 軟體規劃 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-03-09(一) | 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:00 | 公司筆電重灌作業系統 安裝軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-10(二) | 其他 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 測試solidwork軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:00 | 換高壓線 程式修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 8630加油: $1180
2020-03-12(四) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:00 | 修改程式 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 是 |  | 住宿費: $600
2020-03-13(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:00 | 修改程式 圖控 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1183