## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 修改圖控畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-03(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 測試現場動作 流量計與電表通訊測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-01-04(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 測試操作機 抽水機動作，配電盤線路錯誤修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-07(一) | 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 整理各案工程軟體應做事項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 遠端修改圖控畫面 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 12:00 | 看現場環境 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/09 12:00 | 2019/01/09 17:30 | 流量計異常 初驗缺失改善
2019-01-10(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 12:00 | 蓋印章 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 尾牙摸彩switch: $11770 尾牙摸彩 小米掃地機器人: $7895
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/01/10 12:00 | 2019/01/10 17:30 | 缺失改善 配電盤標示缺失
2019-01-11(五) | 其他 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 處理尾牙摸彩活動 規劃詠星案Plc數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-14(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 圖控編修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-15(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 檢查圖控跳出錯誤訊息 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1211
2019-01-16(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 15:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/16 15:00 | 2019/01/16 17:30 | 修改程式 修改圖控
2019-01-17(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:00 | 教育訓練 更新民雄所 大林所圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-01-18(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 查看現場點位 測試電信連線 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友秀,吳至善
2019-01-19(六) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 修改九曲堂站Plc程式 修改圖控 測試操作機動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1278
2019-01-20(日) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 修改中油站Plc程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-21(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 測試連線 測試遠端控制 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-22(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 修改Opc檔案 圖控更新制另外一台電腦 製作教育訓練手冊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-23(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:00 | 試車 修改變頻定頻控制 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 一月十九號加油: $1278
2019-01-24(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐費: $1530 教育訓練飲料費: $990
2019-01-25(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:00 | 區處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 查核長官跟沙鹿所人員午餐費: $630 查核長官跟沙鹿人員飲料費: $385
2019-01-28(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 15:00 | 送竣工資料 現場安裝光隔離開關 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1278 大榮貨運寄貨費 潮州案: $125
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/28 15:00 | 2019/01/28 17:00 | 修改中油圖控data
2019-01-29(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:00 | 修改程式 測試連線 測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢,張永和
2019-01-30(三) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:00 | 區處更新圖控 修改報表程式 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-01-31(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:00 | 測試Plc通訊 測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢