## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 圖控軟體安裝 規劃圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:00 | 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-05(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:00 | 抽水機廠商更換馬達 配合測試變頻器 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:00 | 申請sin卡 麗園二水質接線 測試 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (昶)4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 14:00 | 水位計異常檢查 電表異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1138
| 飼料廠 | 2020/08/07 14:00 | 2020/08/07 17:00 | 噴油系統異常檢查
2020-08-10(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 12:00 | 討論配電盤線路圖問題 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131停車費: $80
| 飼料廠 | 2020/08/10 12:00 | 2020/08/10 17:00 | 台中卜蜂噴油系統異常更換PLC
2020-08-11(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:00 | 電動閥控制異常 配合自來水檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-12(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:00 | 更換十八張黎橋GPRS 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-13(四) | 機修 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 14:00 | 修改烏溪水質盤濁度計通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/13 14:00 | 2020/08/13 17:00 | PLC程式攥寫
2020-08-14(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:00 | 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 8131加油: $1059