## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:00 | 羅娜盤試車 修改動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1219
2019-08-02(五) | 公共工程 | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 12:00 | 大湖淨水場通訊中斷檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 12:00 | 2019/08/02 17:00 | 修改圖控 測試動作
2019-08-04(日) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/04 08:00 | 2019/08/04 17:00 | 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:00 | 羅娜測試水質儀器通訊 Ph計異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1200
2019-08-06(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:00 | 初驗 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:00 | 寫水里場Plc程式 規劃架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:00 | PH計壞掉 會同今日查修更換校正 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:00 | 配電盤二次成檢 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:00 | 第三套配料系統 蛋氨酸系統異常 配合大陸廠商檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-14(三) | 其他 | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:00 | 加氯案平板連線測試 廉村案進水壓力異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1185
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-16(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:00 | 修改圖控 測試次氯酸鈉控制 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-19(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:00 | 現場看環境 測試點位 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 6376-ud加油: $1089 住宿費: $1350
2019-08-20(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:00 | 修改圖控 Plc |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿費: $1350
2019-08-21(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:00 | 測試通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 是
2019-08-22(四) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:00 | 測試通訊 修改Plc |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊政賢
2019-08-23(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:00 | 測試次氯酸鈉 硫酸加藥 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油8月22: $1016
2019-08-26(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:00 | 修改圖控 Plc |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 8月21 8月22 兩晚住宿: $2400 8390-D2 加油: $1170
2019-08-27(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:00 | 修改圖控 修改Opc |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-28(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:00 | 查核 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 6376-Ud 加油: $1226 噴漆 宇博用: $1365
2019-08-29(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:00 | 筆電螢幕異常送台中修理 水里修改圖控 Plc |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 公司筆電螢幕修理及換電池: $4305
2019-08-30(五) | 公共工程 | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:00 | 譚頂案定期保養 公司整理筆電資料 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-Ud 加油: $1262 仁里教育訓練午餐: $2160