## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:00 | 圖控軟體安裝 規劃圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:00 | 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-05(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:00 | 抽水機廠商更換馬達 配合測試變頻器 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:00 | 申請sin卡 麗園二水質接線 測試 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (昶)4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 14:00 | 水位計異常檢查 電表異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1138
| 飼料廠 | 2020/08/07 14:00 | 2020/08/07 17:00 | 噴油系統異常檢查
2020-08-10(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 12:00 | 討論配電盤線路圖問題 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131停車費: $80
| 飼料廠 | 2020/08/10 12:00 | 2020/08/10 17:00 | 台中卜蜂噴油系統異常更換PLC
2020-08-11(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:00 | 電動閥控制異常 配合自來水檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-12(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:00 | 更換十八張黎橋GPRS 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-13(四) | 機修 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 14:00 | 修改烏溪水質盤濁度計通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/13 14:00 | 2020/08/13 17:00 | PLC程式攥寫
2020-08-14(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:00 | 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 8131加油: $1059
2020-08-17(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-18(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:00 | 修改頂崎配電盤，測試通訊 動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-19(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:00 | 修改頂崎配電盤線路 接線 測試訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-20(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:00 | 修改科里配電盤接線 測試訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-21(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:00 | 測試頂崎變頻器控制盤訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1081
2020-08-24(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:00 | 長春水質盤接線 測試訊號 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-25(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:00 | 出水壓力沒變化檢查 操作機訊號異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-26(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-27(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:00 | 測試莿桐站通訊 測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 12:00 | 開會討論網頁做法 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 8131加油: $1050
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/28 12:00 | 2020/08/28 17:00 | 測試新庄橋站通訊
2020-08-31(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:00 | 測試動作 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否