## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:00 | 修改遠端連線 圖控database當機問題檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2020-01-03(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:00 | Plc程式軟體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:00 | 看現場 規劃軟體架構 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 楊政賢 | 6376-ud加油: $1128
2020-01-07(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:00 | 修改Plc程式 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 楊政賢
2020-01-08(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:00 | 測試連線 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 楊政賢
2020-01-09(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:00 | 測試點位 測試動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 楊政賢
2020-01-10(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:00 | 區處修改圖控 Opc |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊政賢 | 6376-ud加油: $1239
2020-01-13(一) | 公共工程 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:00 | 坪頂四加壓站更換Plc機修 測試連線 修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-01-15(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 12:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐 八人 : $700
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:00 | 測試程式 測試電表通訊