## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:00 | 羅娜盤試車 修改動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1219
2019-08-02(五) | 公共工程 | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 12:00 | 大湖淨水場通訊中斷檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 12:00 | 2019/08/02 17:00 | 修改圖控 測試動作
2019-08-04(日) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/04 08:00 | 2019/08/04 17:00 | 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:00 | 羅娜測試水質儀器通訊 Ph計異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1200
2019-08-06(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:00 | 初驗 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:00 | 寫水里場Plc程式 規劃架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:00 | PH計壞掉 會同今日查修更換校正 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:00 | 配電盤二次成檢 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:00 | 第三套配料系統 蛋氨酸系統異常 配合大陸廠商檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-08-14(三) | 其他 | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:00 | 加氯案平板連線測試 廉村案進水壓力異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1185
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否