## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 12:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1002
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/01 12:00 | 2020/12/01 17:00 | 修改圖控
2020-12-02(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 修改程式 測試工業五路電動閥 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-03(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 教育訓練 修改線路 更新圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-04(五) | 飼料廠 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 12:00 | 台中卜蜂 製二機動作異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1044
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 12:00 | 2020/12/04 17:00 | 修改圖控
2020-12-10(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 午餐: $180