## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:00 | 規劃io |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:00 | 修改通訊程式 新模組異常檢查線路 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-06(四) | 公共工程 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 14:00 | 溪湖福興八號井通訊模組異常更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1287
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/06 14:00 | 2019/06/06 17:00 | 修改Plc程式
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:00 | 操作機 加藥機教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 12:00 | 冷水坑站無線傳輸模組安裝 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 12:00 | 2019/06/11 17:00 | 看現場環境 了解架構
2019-06-12(三) | 公共工程 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:00 | 豐原一場污水系統Plc異常維修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-13(四) | 台中卜蜂-進倉自動化系統(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:00 | 測試動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-14(五) | 飼料廠 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:00 | 高雄卜蜂製粒機Plc壞掉更換 茂生查看現場系統 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-UD加油: $1151
2019-06-17(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:00 | 開會 討論羅娜站架構 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-18(二) | 羽毛廠 | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:00 | 新羽打沙機線路斷掉更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 33公里
2019-06-19(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:00 | 修改程式 測試點位 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-20(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:00 | 修改圖控 程式 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1296
2019-06-21(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:00 | 大林 民雄 區處 更新圖控 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-24(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:00 | 教育訓練 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-06-25(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:00 | 安裝新Ge plc編輯程式 測試連線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-26(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:00 | 測試ge新版本軟體 網路連線程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-27(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:00 | 現場開挖 代替勞安到場 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖,楊政賢 | 6376-Ud 加油: $1343 白鐵管件: $158
2019-06-28(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 13:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 中油案教育訓練午餐: $580
| 飼料廠 | 2019/06/28 13:00 | 2019/06/28 17:00 | 高雄卜蜂製粒機M275變頻控制異常維修