## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 18:00 | 程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1400
2018-11-02 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 18:00 | 程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 明智
2018-11-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/03 09:00 | 2018/11/03 18:00 | 程式撰寫、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-11-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:00 | 大湖程式修改、外站防蟲處理 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1061
2018-11-06 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 14:00 | 程式撰寫、線路修改、測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/06 15:00 | 2018/11/06 18:00 | 明德廠分配器更換、網路分享器更換、圖控修改
2018-11-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 18:00 | 大湖場站圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-11-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 18:00 | plc,圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $2000
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:00 | 大湖廠程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-11-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 10:00 | 2018/11/12 17:00 | 苗栗電表程式修改、大湖圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1800
2018-11-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 18:00 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $3200
2018-11-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 少謙 | 旅館: $3200
2018-11-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 19:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-11-16 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:00 | 圖控程式撰寫,plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1103
2018-11-19 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 18:00 | 通訊程式撰寫、圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-11-20 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 18:00 | 試車、修改圖控程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 秉緯
2018-11-21 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 12:00 | 程式修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $945
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/11/21 14:00 | 2018/11/21 18:00 | 圖控更新、試車
2018-11-22 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 19:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-11-23 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 13:00 | 圖控電腦修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/23 15:00 | 2018/11/23 18:00 | 程式通訊測試
2018-11-26 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 18:00 | plc程式通訊測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/27 12:00 | 2018/11/27 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 林彥誠 | 加油: $1288
2018-11-28 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 16:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 林彥誠 | 旅館: $1000
2018-11-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 程式撰寫、圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-11-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 圖控plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否