## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 09:00 | 2020/09/02 12:00 | 新竹監控整合規劃設計 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/09/02 14:00 | 2020/09/02 16:00 | 程式修改
2020-09-03(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/09/03 09:00 | 2020/09/03 16:00 | 教育訊練、修改圖控程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1129 教育訓練: $1500
2020-09-04(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/04 09:00 | 2020/09/04 15:00 | 弓銓資料上傳討論、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/09/04 15:00 | 2020/09/04 16:00 | 萬丹深井雷擊修理估價
2020-09-05(六) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/05 12:00 | 2020/09/05 18:00 | plc數量整理、點數確認 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-07(一) | 機修 | 2020/09/07 09:00 | 2020/09/07 17:00 | 大自然水位站水位設備修理機修案，現場裝傳訊器、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $855
2020-09-08(二) | 其他 | 2020/09/08 09:00 | 2020/09/08 16:00 | 大崎二水位移位、新竹監控整合案修改討論 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-09(三) | 其他 | 2020/09/09 09:00 | 2020/09/09 17:00 | 泓格台中分公司測試無線傳訊器 傳訊器程式撰寫修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 停車費: $125
2020-09-10(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/10 09:00 | 2020/09/10 15:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1020
| 機修 | 2020/09/10 16:00 | 2020/09/10 17:00 | 經國路加壓站蝶閥資訊拉回圖控機修估價
2020-09-11(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/11 09:00 | 2020/09/11 17:00 | 程式圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 水電材料: $105
2020-09-14(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/14 09:00 | 2020/09/14 12:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $883 教育訓練: $2760
| 機修 | 2020/09/14 13:00 | 2020/09/14 17:00 | 苗栗場所監控機修查修估價
2020-09-15(二) | 機修 | 2020/09/15 09:00 | 2020/09/15 17:00 | 新竹監控整合開會討論架構，整理資料 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-16(三) | 機修 | 2020/09/16 10:00 | 2020/09/16 18:00 | 新竹監控整合案規劃設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-17(四) | 機修 | 2020/09/17 09:00 | 2020/09/17 17:00 | 經國路加壓站蝶閥機修案程式圖控撰寫修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $860
2020-09-18(五) | 機修 | 2020/09/18 09:00 | 2020/09/18 17:00 | 明德場水質機修案圖控修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-21(一) | 機修 | 2020/09/21 11:00 | 2020/09/21 15:00 | 萬丹深井機修更換設備 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $773 修車費: $3000
2020-09-22(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-09-23(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 15:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-24(四) | 機修 | 2020/09/24 10:00 | 2020/09/24 16:00 | 明德水質設備改善箱體安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $770
2020-09-25(五) | 機修 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:00 | 新竹監控整合案預算整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-26(六) | 機修 | 2020/09/26 09:00 | 2020/09/26 18:00 | 明德水質監測設備修理機修程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-09-28(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/28 13:00 | 2020/09/28 16:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $897
2020-09-29(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 18:00 | 王生明路站、義和村水質資訊傳送，高坪加壓站線路查點 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-09-30(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 15:00 | 高坪給水場查線路 |  | 8390-D2 | 0 | 否