## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | 機修 | 2021/07/01 09:00 | 2021/07/01 18:00 | 員林廠電力設備改善機修程式撰寫、圖控修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-07-02(五) | 機修 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 11:00 | 員林場電力設備改善機修-圖控更新 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2021/07/02 14:00 | 2021/07/02 16:00 | 大自然水位站傳訊器查修拆回送修
2021-07-05(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2021/07/05 09:00 | 2021/07/05 16:00 | 大自然水位站通訊設備查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-07-06(二) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/07/06 09:00 | 2021/07/06 17:00 | 現場操作機試車 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-07-07(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/07/07 09:00 | 2021/07/07 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-07-08(四) | 機修 | 2021/07/08 09:00 | 2021/07/08 17:00 | 明德場廢水設備修理機修-更換超音波水位計，圖控修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏
2021-07-09(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/07/09 09:00 | 2021/07/09 17:00 | 試車修改圖控程式 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-07-12(一) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/12 10:00 | 2021/07/12 16:00 | 監控施作畫面開會討論，圖控點位整理 |  | RDD-8131 | 0 | 否