## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 明智、泓銘
2018-09-04 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 勝利加壓站、苗三3號井plc更換，電表通訊程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1200
2018-09-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 看守所監控站、大將軍監控站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:00 | 二坪山、鳳行、文山社區加壓站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-09-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 9/7 栗林2站、栗林配水、南湖坑水質 、四寮坪 plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1208
2018-09-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 17:00 | 文山社區配水、頭屋大橋西側、為公路與國華路口監控站plc更換、栗林2站程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/09 08:00 | 2018/09/09 17:00 | 經國加壓站、中義村加壓站plc更換、栗林2程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 栗林2站plc程式修改測試、電表通訊撰寫，大湖2號井電表通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $2200
2018-09-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 大湖3號井、上坪站通訊程式撰寫，大南勢配水池plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $2200
2018-09-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 大湖3號井、小南勢加壓站、四寮坪電表通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1033
2018-09-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:00 | 總處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘、彥霖、凱倫
2018-09-17 | 公共工程 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 09:00 | 溪湖一場7號井查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/09/17 10:00 | 2018/09/17 18:20 | 小區通訊異常查修
2018-09-18 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/18 10:00 | 2018/09/18 12:00 | 東興永和山蝶閥案開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $500
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/18 14:00 | 2018/09/18 17:00 | 中華電信場勘、橫坑通訊程式撰寫
2018-09-19 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/19 09:00 | 2018/09/19 17:00 | 圖控程式撰寫、反洗機查點 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1239
2018-09-20 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 14:00 | 東興反洗機線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/09/20 15:00 | 2018/09/20 16:30 | io表編寫（含南州案、苗栗案、中油案、白杞村案）、中華電信申請表格填寫
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/20 16:30 | 2018/09/20 17:30 | 程式修改測試
2018-09-21 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/21 09:00 | 2018/09/21 17:00 | 反洗台車底板拆除 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-09-25 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/25 09:00 | 2018/09/25 17:20 | 程式點位查詢 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1011
2018-09-26 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/26 09:00 | 2018/09/26 17:30 | 國營會抽查預演 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 彥霖、凱綸
2018-09-27 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/27 09:00 | 2018/09/27 17:00 | 明德圖控修改、龍崗水質查修，水質訊號接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1207
2018-09-28 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 16:00 | 國營會查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖、凱綸、泓銘
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/28 16:30 | 2018/09/28 17:30 | 程式修改