## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 12:00 | 1場7號11號深井電錶通訊 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 13:00 | 2018/08/01 15:00 | 圖控更新
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 15:00 | 2018/08/01 16:00 | 程式修改
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 16:00 | 2018/08/01 18:00 | 程式撰寫
2018-08-02 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-03 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 09:00 | 2018/08/03 17:30 | plc程式撰寫、更換plc、試車修改圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | plc更換（1場9號井）、電錶通訊（1場4.8號井） |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 凱倫
2018-08-07 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/07 09:00 | 2018/08/07 15:00 | 圖控plc程式修改、更新圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/07 15:30 | 2018/08/07 18:00 | plc程式撰寫
2018-08-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 18:00 | plc更換、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 凱倫、泰佑、泓銘
2018-08-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:00 | plc程式更換、圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 18:00 | plc程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 18:00 | 圖控程式修改、plc程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泰佑
2018-08-14 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | plc程式、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-15 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 15:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 15:00 | 2018/08/15 17:30 | 整理資料