## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/03 10:00 | 2021/05/03 17:00 | 圖控程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵 | 網路費: $499
2021-05-04(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/04 09:00 | 2021/05/04 17:00 | 缺失修改 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵
2021-05-05(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 09:00 | 2021/05/05 13:00 | 缺失修改、對數量 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵 | 加油: $924
2021-05-06(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/06 09:00 | 2021/05/06 13:00 | 開工協調會、場勘 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 施清淵 | 住宿: $600 加油: $1110
2021-05-07(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/07 09:00 | 2021/05/07 13:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 機修 | 2021/05/07 14:00 | 2021/05/07 16:00 | 大自然水位站查修
2021-05-10(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/05/10 10:00 | 2021/05/10 16:00 | 廠內監控電腦修改，會結給水站程式修改，松華路線路查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1086
2021-05-11(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/11 09:00 | 2021/05/11 17:00 | 缺失改善、清點數量、教育手冊制作 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/12 09:00 | 2021/05/12 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1108
2021-05-13(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/13 09:00 | 2021/05/13 17:00 | 圖控撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/05/14 10:00 | 2021/05/14 15:00 | 驗收及缺失改善 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-17(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/17 09:00 | 2021/05/17 17:00 | 圖控程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $982
2021-05-18(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/18 09:00 | 2021/05/18 17:00 | 圖控程式修改、明德場機修案場勘 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-19(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/19 10:00 | 2021/05/19 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1063
2021-05-20(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/20 09:00 | 2021/05/20 16:00 | 圖控程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-21(五) | 機修 | 2021/05/21 13:00 | 2021/05/21 21:00 | 東興場原水變頻器拆除安裝 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1092
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/21 09:00 | 2021/05/21 12:00 | 圖控程式撰寫
2021-05-24(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/24 09:00 | 2021/05/24 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-25(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/25 09:00 | 2021/05/25 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1016
2021-05-26(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/26 11:00 | 2021/05/26 17:00 | 圖控撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 17:00 | 試車 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/28 09:00 | 2021/05/28 16:00 | 試車 |  | RDD-8131 | 0 | 否 |  | 加油: $1095
2021-05-31(一) | 機修 | 2021/05/31 09:00 | 2021/05/31 17:00 | 沙鹿福壽出料流程整理 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘,邱少謙