## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-02(三) | 機修 | 2021/06/02 09:00 | 2021/06/02 16:00 | 歸仁所土崎加壓站查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-03(四) | 其他 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 11:00 | 沙鹿福壽測溫系統現場場勘估價 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/06/03 13:00 | 2021/06/03 15:00 | 明湖四通訊模組更換修改
2021-06-08(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/06/08 11:00 | 2021/06/08 16:00 | 試車紀錄截圖、修改圖控 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-06-09(三) | 機修 | 2021/06/09 10:00 | 2021/06/09 14:00 | 南北松加壓站設備故障查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/09 14:00 | 2021/06/09 18:00 | 程式修改、故障查修
2021-06-10(四) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 10:00 | 明湖四修改程式 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/10 10:00 | 2021/06/10 12:00 | 福壽測溫現場場勘
| 機修 | 2021/06/10 13:00 | 2021/06/10 16:00 | 銅鑼所轄場站查修估價
2021-06-11(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/06/11 09:00 | 2021/06/11 12:00 | 開會 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/11 14:00 | 2021/06/11 18:00 | 沙鹿福壽測溫系統整理估價單
2021-06-15(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/06/15 11:00 | 2021/06/15 16:00 | 取樣泵線路查修、程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否