## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 12:00 | 1場7號11號深井電錶通訊 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 13:00 | 2018/08/01 15:00 | 圖控更新
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/01 15:00 | 2018/08/01 16:00 | 程式修改
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/01 16:00 | 2018/08/01 18:00 | 程式撰寫
2018-08-02 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-03 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 09:00 | 2018/08/03 17:30 | plc程式撰寫、更換plc、試車修改圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泓銘
2018-08-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | plc更換（1場9號井）、電錶通訊（1場4.8號井） |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 凱倫
2018-08-07 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/08/07 09:00 | 2018/08/07 15:00 | 圖控plc程式修改、更新圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/07 15:30 | 2018/08/07 18:00 | plc程式撰寫
2018-08-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 18:00 | plc更換、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 凱倫、泰佑、泓銘
2018-08-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:00 | plc程式更換、圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 18:00 | plc程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 18:00 | 圖控程式修改、plc程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泰佑
2018-08-14 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | plc程式、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-15 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 15:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 15:00 | 2018/08/15 17:30 | 整理資料
2018-08-16 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 00:00 | 材料抽驗、程式、圖控備份 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1116
2018-08-17 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/17 09:00 | 2018/08/17 10:00 | 電腦安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/17 11:00 | 2018/08/17 14:00 | 三場程式修改、圖控修改
| 公共工程 | 2018/08/17 15:00 | 2018/08/17 16:00 | 鹿港6號井通訊異常查修
2018-08-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 12:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 教育訓練中餐: $1140 旅館: $1000
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/20 14:00 | 2018/08/20 17:30 | 場勘
2018-08-21 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 義和配水池、栗林2站、大湖2號井、大湖3號井、上坪加壓站更換plc |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 飯店錢: $1000 加油: $1170
2018-08-22 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 小南加壓站、水尾坪加壓站、大湖淨水場2f plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 飯店錢: $1000
2018-08-23 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 上坪加壓站、小南勢加壓站配合中華電信修改通訊 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-08-24 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 大湖程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-27 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 13:00 | 1場5號井、福興9號井圖控修改、各場圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/27 14:00 | 2018/08/27 16:00 | 坡姜巷程式修改
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/27 16:00 | 2018/08/27 18:00 | 程式通訊整理
2018-08-28 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 大湖通訊程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-08-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 10:00 | 程式撰寫 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/30 11:00 | 2018/08/30 17:30 | 區處查核
2018-08-31 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 程式撰寫、圖控修改、現場定位 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1270