## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:00 | 圖控報表撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-02(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 16:00 | 圖控撰寫報表 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1059
2020-12-04(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 16:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $938 教育訓練便當: $855
2020-12-07(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/07 09:00 | 2020/12/07 17:00 | 教育訓練教材整理 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 09:00 | 2020/12/08 12:00 | 試車會議 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/08 13:00 | 2020/12/08 17:00 | 教育訓練資料整理
2020-12-09(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/09 09:00 | 2020/12/09 17:00 | 報表軟體撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-10(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 圖控軟體程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 教育訓練便當: $3485
2020-12-11(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/11 09:00 | 2020/12/11 16:00 | 圖控軟體修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $670
2020-12-14(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/14 14:00 | 2020/12/14 17:00 | 淨水系統盤內接線 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 外宿用品: $3142
2020-12-15(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:00 | 淨水系統盤內接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-12-16(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/16 09:00 | 2020/12/16 17:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $911
2020-12-17(四) | 羽毛廠 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 10:00 | 大洋羽毛代工廠b 磅秤修理 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $500
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/17 11:00 | 2020/12/17 18:00 | plc通訊程式撰寫
2020-12-18(五) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 09:00 | 2020/12/18 13:00 | 通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-12-21(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/21 10:00 | 2020/12/21 12:00 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)7區-潮州深井導水管工程-機電 | 2020/12/21 13:00 | 2020/12/21 15:00 | plc異常查修
2020-12-22(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/22 10:00 | 2020/12/22 16:00 | 初驗缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1029
2020-12-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/23 09:00 | 2020/12/23 16:00 | 現場場勘、開會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-12-24(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/24 10:00 | 2020/12/24 16:00 | 初驗缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $990
2020-12-25(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 18:00 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-26(六) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:00 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-28(一) | 其他 | 2020/12/28 10:00 | 2020/12/28 15:00 | 經國加壓站蝶閥查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/28 16:00 | 2020/12/28 18:00 | 程式撰寫
2020-12-29(二) | (宇)南工處_中油大寮水源導水工程 | 2020/12/29 11:00 | 2020/12/29 16:00 | 中油內通訊異常查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1134 8390-d2維修: $800
2020-12-30(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/30 09:00 | 2020/12/30 17:00 | 初驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $878 初驗便當: $525
2020-12-31(四) | 機修 | 2020/12/31 10:00 | 2020/12/31 17:00 | 經國路加壓站操作機機修 |  | 8390-D2 | 0 | 否