## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:00 | 程式修改、點位整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-02(二) | 機修 | 2021/03/02 09:00 | 2021/03/02 17:00 | 新竹-皇家及大自然設備改善機修 現場程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1134
2021-03-03(三) | 其他 | 2021/03/03 09:00 | 2021/03/03 12:00 | 詠星羽毛變頻器馬達異常檢修處理 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2021/03/03 14:00 | 2021/03/03 17:00 | 銅鑼所機修案現場場勘
2021-03-04(四) | 機修 | 2021/03/04 09:00 | 2021/03/04 17:00 | 新竹場-皇家及大自然設備改善機修案圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-05(五) | 機修 | 2021/03/05 10:00 | 2021/03/05 17:00 | 新竹場-皇家及大自然設備改善機修案圖控測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:00 | 現場設備場勘及程式撰寫協助 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2021-03-08(一) | 機修 | 2021/03/08 09:00 | 2021/03/08 17:00 | 皇家及大自然監控設備改善機修圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2021-03-09(二) | 機修 | 2021/03/09 09:00 | 2021/03/09 17:00 | 皇家及大自然監控設備改善機修現場程式修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-10(三) | 機修 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:00 | 新竹-皇家及大自然監控設備改善 苗裡-明德場內機修現場場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1163
2021-03-11(四) | 機修 | 2021/03/11 09:00 | 2021/03/11 14:00 | 明德廠水質機修場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/11 15:00 | 2021/03/11 17:00 | 程式撰寫
2021-03-12(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2021/03/12 09:00 | 2021/03/12 15:00 | 馬達溫度接線，程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-15(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/15 09:00 | 2021/03/15 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-03-16(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/16 09:00 | 2021/03/16 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1100
2021-03-17(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/17 09:00 | 2021/03/17 17:00 | 程式撰寫、線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-18(四) | 機修 | 2021/03/18 09:00 | 2021/03/18 16:00 | 明德場設備修理估價 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-19(五) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2021/03/19 09:00 | 2021/03/19 15:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-22(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/03/22 10:00 | 2021/03/22 14:00 | 攝影機參數設定 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $1126
| 機修 | 2021/03/22 15:00 | 2021/03/22 17:00 | 員林場電力警報場勘
2021-03-23(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/23 10:00 | 2021/03/23 17:00 | 圖控程式撰寫、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-24(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/24 09:00 | 2021/03/24 17:00 | 加藥機測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1082
2021-03-25(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/25 09:00 | 2021/03/25 17:00 | 加藥測試，異常排除 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-03-26(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/26 09:00 | 2021/03/26 17:00 | 藥桶液位校正，攝影機調整 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-29(一) | 機修 | 2021/03/29 09:00 | 2021/03/29 17:00 | 明德萬噸機修-程式修改，接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-03-30(二) | 機修 | 2021/03/30 09:00 | 2021/03/30 17:00 | 明德萬噸機修-更新圖控 新竹大自然機修-程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1010
2021-03-31(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2021/03/31 09:00 | 2021/03/31 11:00 | 馬達溫度圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 南化案五金材料: $315
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/31 13:00 | 2021/03/31 15:00 | 圖控程式修改