## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/02 10:00 | 2019/01/02 17:30 | 盤內設備安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-03(四) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/03 09:00 | 2019/01/03 18:00 | 壓力計安裝、電錶通訊撰寫、盤內點位查詢 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-04(五) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/04 09:00 | 2019/01/04 00:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-05(六) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:00 | plc更換、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/07 10:00 | 2019/01/07 17:30 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-08(二) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 試車、修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-09(三) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 14:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/01/09 15:00 | 2019/01/09 17:00 | 南江系統緩衝器、變頻器檢修
2019-01-10(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:00 | 教育訓練資料整理 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1200
2019-01-11(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:00 | 教育訊練2 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1200
2019-01-12(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-01-14(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/14 10:00 | 2019/01/14 17:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-01-15(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:00 | 明德、大湖、苗栗修改圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000