## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/01 09:00 | 2019/04/01 12:00 | 教育訊練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 教育訓練便當: $2200 加油: $1229
| 公共工程 | 2019/04/01 13:00 | 2019/04/01 17:00 | 新竹加藥案維修保養
2019-04-02(二) | 羽毛廠 | 2019/04/02 09:00 | 2019/04/02 12:00 | 谷榮羽毛廠線路查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/02 13:00 | 2019/04/02 18:00 | 程式撰寫
2019-04-03(三) | 公共工程 | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 12:00 | 新竹加藥機案維修保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/03 13:00 | 2019/04/03 16:00 | 成德水池無線傳訊器測試
2019-04-04(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/04 09:00 | 2019/04/04 16:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 17:00 | 初驗、圖控程式修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1316
2019-04-09(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/09 09:00 | 2019/04/09 13:00 | 無線傳訊器測試安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 09:00 | 2019/04/10 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智
2019-04-11(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1104 教育訓練便當: $1200
2019-04-12(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/12 09:00 | 2019/04/12 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/12 12:00 | 2019/04/12 18:00 | 程式圖控撰寫
2019-04-13(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 19:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-14(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/14 08:00 | 2019/04/14 17:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1001
2019-04-15(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/15 09:00 | 2019/04/15 14:00 | 污泥濃度計修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/15 16:00 | 2019/04/15 18:00 | 程式撰寫、圖控修改
2019-04-16(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/16 09:00 | 2019/04/16 18:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-17(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/17 09:00 | 2019/04/17 16:00 | 程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1128
| 羽毛廠 | 2019/04/17 17:00 | 2019/04/17 18:00 | 線路查修
2019-04-18(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/18 09:00 | 2019/04/18 14:00 | 初驗復驗、修改線路 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/18 16:00 | 2019/04/18 19:00 | 程式修改
2019-04-19(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/19 09:00 | 2019/04/19 17:00 | 圖控、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1157
2019-04-22(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/22 09:00 | 2019/04/22 14:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 契約書錢: $2100
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/22 15:00 | 2019/04/22 16:30 | 圖控、程式修改
2019-04-23(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/04/23 09:00 | 2019/04/23 14:00 | 義和水池通訊修復 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $2000
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/23 15:00 | 2019/04/23 17:00 | 圖控修改
2019-04-24(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/24 09:00 | 2019/04/24 14:00 | 污泥濃度計調整測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $2000
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/24 15:00 | 2019/04/24 18:00 | 次氯酸鈉加藥機接線
2019-04-25(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/25 09:00 | 2019/04/25 16:00 | 加藥機接線、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $493
2019-04-26(五) | 公共工程 | 2019/04/26 09:00 | 2019/04/26 12:00 | 鹿谷廢水案流量計通訊修復 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1290
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/26 14:00 | 2019/04/26 18:00 | 程式圖控修改
2019-04-29(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/29 13:00 | 2019/04/29 18:00 | 程式修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $2000
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/29 09:00 | 2019/04/29 10:00 | 第三站現場變頻器查修
2019-04-30(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/04/30 09:00 | 2019/04/30 17:00 | 硫酸鋁加藥機測試、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊 | 旅館: $2300