## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/03 10:00 | 2021/05/03 17:00 | 圖控程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵
2021-05-04(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/04 09:00 | 2021/05/04 17:00 | 缺失修改 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵
2021-05-05(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 09:00 | 2021/05/05 13:00 | 缺失修改、對數量 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵
2021-05-06(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/06 09:00 | 2021/05/06 13:00 | 開工協調會、場勘 |  | RDD-8131 | 0 | 否 | 施清淵
2021-05-07(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/07 09:00 | 2021/05/07 13:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| 機修 | 2021/05/07 14:00 | 2021/05/07 16:00 | 大自然水位站查修
2021-05-10(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/05/10 10:00 | 2021/05/10 16:00 | 廠內監控電腦修改，會結給水站程式修改，松華路線路查修 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-11(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/11 09:00 | 2021/05/11 17:00 | 缺失改善、清點數量、教育手冊制作 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/12 09:00 | 2021/05/12 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-05-13(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/13 09:00 | 2021/05/13 17:00 | 圖控撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否