## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/04 10:00 | 2021/01/04 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-01-05(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/05 09:00 | 2021/01/05 17:00 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $486
2021-01-06(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/06 10:00 | 2021/01/06 16:00 | 初驗缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1057
2021-01-07(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/07 10:00 | 2021/01/07 16:00 | 初驗缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-01-08(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/08 09:00 | 2021/01/08 17:00 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/11 09:00 | 2021/01/11 18:00 | 淨水系統程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-01-12(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/12 09:00 | 2021/01/12 18:00 | 清水系統程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $2480
2021-01-13(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/13 09:00 | 2021/01/13 18:00 | 淨水,清水、加藥系統試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-01-14(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/14 09:00 | 2021/01/14 19:00 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-01-15(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 14:00 | 廢水plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/15 14:00 | 2021/01/15 16:00 | 高坪程式修改
2021-01-18(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/18 11:00 | 2021/01/18 18:00 | 廢水圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $875
2021-01-19(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/19 09:00 | 2021/01/19 13:00 | 初驗復驗 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/19 14:00 | 2021/01/19 18:00 | 圖控程式修改
2021-01-20(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/20 09:00 | 2021/01/20 17:00 | 廢水plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1145
2021-01-21(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/21 09:00 | 2021/01/21 17:00 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-01-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/22 10:00 | 2021/01/22 17:00 | 廢水試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-01-25(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/25 10:00 | 2021/01/25 12:00 | 開會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯 | 鍵盤組: $444 加油: $1160
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/25 13:00 | 2021/01/25 15:00 | 場勘
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/25 16:00 | 2021/01/25 17:00 | 中華電信安裝配合
2021-01-26(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/26 09:00 | 2021/01/26 16:00 | 攝影機設定 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-01-27(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/27 10:00 | 2021/01/27 16:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1162
2021-01-28(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/28 09:00 | 2021/01/28 12:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 黃政豪
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/28 13:00 | 2021/01/28 17:00 | 程式撰寫
2021-01-29(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/29 10:00 | 2021/01/29 16:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $804