## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 其他 | 2019/12/02 10:00 | 2019/12/02 13:00 | 7區蓋合約書 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $993 住宿: $1580
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2019/12/02 14:00 | 2019/12/02 15:00 | plc模組安裝、切換開關安裝
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/02 16:00 | 2019/12/02 17:00 | 通訊器側試設定
2019-12-03(二) | 公共工程 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:00 | 東港所機修現場場勘（小琉球） |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 小琉球租車: $200 小琉球船費: $410
2019-12-04(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/04 07:00 | 2019/12/04 14:00 | 教育訓練、修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $940
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 16:00 | 2019/12/04 17:00 | 古坑所拿台電資料
2019-12-05(四) | 公共工程 | 2019/12/05 09:00 | 2019/12/05 17:00 | 銅鑼所機修案施工 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:00 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 合約書: $3235
2019-12-09(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 12:00 | 保養、修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $983
| 其他 | 2019/12/09 13:00 | 2019/12/09 17:00 | 銅鑼所轄區場站設備更換機修
2019-12-10(二) | 其他 | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:00 | 銅鑼所轄區設備更換機修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-11(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/11 14:00 | 2019/12/11 16:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-12-12(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/12/12 09:00 | 2019/12/12 11:00 | 圖控修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/12/12 13:00 | 2019/12/12 17:00 | 線路圖繪製
2019-12-13(五) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/13 09:00 | 2019/12/13 12:00 | 抽水機廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $500
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/13 13:00 | 2019/12/13 14:00 | 區處圖控修改
| 其他 | 2019/12/13 14:00 | 2019/12/13 16:00 | 合約書蓋章（五區區處
2019-12-16(一) | 其他 | 2019/12/16 09:00 | 2019/12/16 19:00 | 新竹松泉電機機修程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1220
2019-12-17(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/17 10:00 | 2019/12/17 16:00 | 驗收、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施清淵
2019-12-18(三) | 其他 | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:00 | 新竹松泉電機機修程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 住宿: $1780 加油: $950
2019-12-19(四) | 其他 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:00 | 松泉電機機修新竹監控整合案-程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 住宿: $1780
2019-12-20(五) | 其他 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 20:00 | 松泉機電新竹監控整合機修-圖控及程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-23(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 18:00 | 圖控及程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-24(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:00 | 試車、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1010
2019-12-25(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-26(四) | 其他 | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 18:00 | 松泉-新竹監控整合機修案程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-12-27(五) | 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 16:00 | 松泉-新竹監控整合機修案試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1200
2019-12-28(六) | 其他 | 2019/12/28 08:00 | 2019/12/28 12:00 | 松泉-新竹監控整合機修案程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2019/12/28 13:00 | 2019/12/28 16:00 | 銅鑼所內湖加壓站機修案-變頻器安裝
2019-12-30(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 12:00 | 區處更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1045
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/30 13:00 | 2019/12/30 15:00 | 傳訊器拆回送原廠檢修
| 其他 | 2019/12/30 16:00 | 2019/12/30 18:00 | 松泉新竹監控整合機修-程式撰寫