## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 程式修改、通訊測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智,林泰佑
2020-04-02(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/02 09:00 | 2020/04/02 17:00 | 圖控修改、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-06(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/06 09:00 | 2020/04/06 17:00 | 程式撰寫、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/07 09:00 | 2020/04/07 17:00 | 圖控程式修改、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/08 10:00 | 2020/04/08 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-04-09(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:00 | 程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-10(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/10 09:00 | 2020/04/10 17:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 11:00 | 台電檢驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (昶)3區-107年新竹廠監控設備汰換工程 | 2020/04/13 13:00 | 2020/04/13 16:00 | 圖控修改
2020-04-14(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/14 09:00 | 2020/04/14 17:00 | 關西淨水廠、太平加壓站、太平營區水池程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-04-15(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/15 00:00 | 2020/04/15 00:00 | 關西淨水場、新埔淨水場圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是