## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | 機修 | 2020/05/01 09:00 | 2020/05/01 16:00 | 明德場廢水回收設備修理-配管接線、圖控程式修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 11:00 | 2020/05/04 18:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 12:00 | 新竹二場所轄場站監控整合機修-程式撰寫、圖控修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否