## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 15:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/07/01 16:00 | 2020/07/01 18:00 | 新竹監控整合案預算編列
2020-07-02(四) | 機修 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 18:00 | 新竹監控整合預算邊列 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/07/03 09:00 | 2020/07/03 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/07/03 13:00 | 2020/07/03 18:00 | 新竹監控整合案編列預算設計
2020-07-06(一) | 機修 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 14:00 | 新竹監控整合案設計預算 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/06 15:00 | 2020/07/06 16:00 | 圖控修改
2020-07-07(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:00 | 接線 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 15:00 | 接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/07/13 09:00 | 2020/07/13 12:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/07/13 13:00 | 2020/07/13 15:00 | 竹科高鐵程式線路查修
2020-07-14(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/14 11:00 | 2020/07/14 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是