## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 15:00 | 總處查核 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-04(二) | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 12:00 | 初驗、教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/04 13:00 | 2018/12/04 17:30 | 圖控更新
2018-12-05(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 大湖圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-06(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-07(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 修改程式、圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-08(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 圖控更新、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/10 09:00 | 2018/12/10 18:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-11(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 18:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-12(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 20:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-13(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 19:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-12-14(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否