## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 15:30 | 仁武站程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-04(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/04 10:00 | 2019/03/04 17:30 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 陳泓銘
2019-03-05(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-03-06(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 19:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-03-07(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:00 | 閥調整、試車、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-03-08(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1219
2019-03-11(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/11 11:00 | 2019/03/11 17:30 | 沉殿池程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1521
2019-03-12(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 圖控、plc程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1521
2019-03-13(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 09:30 | 圖控修改、中華電信申請 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1113
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 11:00 | 2019/03/13 16:00 | 明德、苗栗、大湖圖控修改，明德原水電表查修，龜山橋、後龍分所機修施工
| 其他 | 2019/03/13 17:00 | 2019/03/13 19:30 | 萬里監控設計案整理資料。
2019-03-14(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/14 10:00 | 2019/03/14 18:00 | 圖控程式修改、報表程式新增 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-03-15(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 15:00 | 圖控程式修改、畫面更新（坪頂場） |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-16(六) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/16 08:00 | 2019/03/16 17:00 | 圖控程式撰寫、plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-18(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/18 10:00 | 2019/03/18 12:00 | 台電申請 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1222
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/18 13:00 | 2019/03/18 17:00 | 圖控程式修改
2019-03-19(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/19 09:00 | 2019/03/19 15:00 | 試車、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 萬丹合約書: $2417
2019-03-20(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/20 09:00 | 2019/03/20 15:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/20 16:00 | 2019/03/20 17:00 | 點數量
2019-03-21(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/21 10:00 | 2019/03/21 16:00 | 點數量、圖控plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1240
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 18:00 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-25(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/25 09:00 | 2019/03/25 18:00 | 圖控plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-26(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-03-27(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/27 09:00 | 2019/03/27 15:00 | 無線傳訊器測試、汙泥濃度計設定修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/27 16:00 | 2019/03/27 18:00 | 程式撰寫
2019-03-28(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/28 10:00 | 2019/03/28 17:00 | 無線傳訊器安裝測試。 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1271
| 羽毛廠 | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 08:30 | 紡台線路查修
2019-03-29(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/29 09:00 | 2019/03/29 12:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/29 14:00 | 2019/03/29 16:00 | 污泥濃度計校正