## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/02 10:00 | 2019/01/02 17:30 | 盤內設備安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-03(四) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/03 09:00 | 2019/01/03 18:00 | 壓力計安裝、電錶通訊撰寫、盤內點位查詢 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-04(五) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/04 09:00 | 2019/01/04 00:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $889
2019-01-05(六) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:00 | plc更換、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/07 10:00 | 2019/01/07 17:30 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-08(二) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 試車、修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-01-09(三) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 14:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/01/09 15:00 | 2019/01/09 17:00 | 南江系統緩衝器、變頻器檢修
2019-01-10(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:00 | 教育訓練資料整理 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1200 加油: $1040
2019-01-11(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:00 | 教育訊練2 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1200 教育訓練中餐: $720
2019-01-12(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-01-14(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/14 10:00 | 2019/01/14 17:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-01-15(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:00 | 明德、大湖、苗栗修改圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-01-16(三) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/16 09:00 | 2019/01/16 17:00 | 教育訓練、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1200
2019-01-17(四) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/17 09:00 | 2019/01/17 17:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1000 中餐: $960
2019-01-18(五) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 11:00 | 圖控修改、埔頂里查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/18 13:00 | 2019/01/18 17:00 | 圖控畫面討論、現場場勘
2019-01-19(六) | 公共工程 | 2019/01/19 09:00 | 2019/01/19 14:00 | 員林1場7號井通訊查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/19 15:00 | 2019/01/19 17:30 | 程式撰寫、圖控測試
2019-01-20(日) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/20 11:00 | 2019/01/20 17:30 | 圖控測試、程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-21(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/21 09:00 | 2019/01/21 17:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-01-22(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 18:00 | 圖控程式修改、外站程式備份 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1227
2019-01-23(三) | 公共工程 | 2019/01/23 09:00 | 2019/01/23 12:00 | 南江1020鄰變頻器維修安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/01/23 13:00 | 2019/01/23 14:00 | 新竹二場之前案子裝設的廢液馬達拆回送修
| 其他 | 2019/01/23 16:00 | 2019/01/23 18:00 | 幫萬金所賴大哥編列萬金所監控設備改善預算金額及題供相關規範
2019-01-24(四) | 其他 | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 18:00 | 幫萬金所賴大哥編列萬金所監控設備改善預算金額及題供相關規範 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-01-25(五) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/25 13:00 | 2019/01/25 17:00 | 程式撰寫整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 12:00 | 幫萬金所賴大哥編列萬金所監控設備改善預算金額及題供相關規範
2019-01-26(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/26 08:00 | 2019/01/26 15:30 | 第四站基礎座施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙
2019-01-28(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 複聯式plc測試、外站plc線路延長接線製作、水位傳訊器測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/29 10:30 | 2019/01/29 11:00 | 場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 陳泓銘 | 加油: $895
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/29 14:40 | 2019/01/29 18:00 | 富山1、2站測試動作，圖控修改
2019-01-30(三) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 15:00 | 圖控程式撰寫、簡訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 陳泓銘
2019-01-31(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/31 09:00 | 2019/01/31 17:00 | 圖控修改測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳泓銘