## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 其他 | 2020/11/02 09:00 | 2020/11/02 12:00 | ios9001上課 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| 機修 | 2020/11/02 13:00 | 2020/11/02 16:00 | 大自然配水池太陽能傳訊器修改程式
2020-11-03(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 會結給水站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-04(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 會結給水站plc更換、動作測式 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵
2020-11-05(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 18:00 | 翁公園plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1032 色帶: $290
2020-11-06(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 松華路加壓站配線配盤 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施清淵
2020-11-09(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 松華路加壓站配線配盤 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-10(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-11(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:00 | 圖控修改、松華路加壓站盤內設備修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵
2020-11-12(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 12:00 | 拷潭蝶閥站plc更換、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 拉線膏: $2700 加油: $883
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/11/12 13:00 | 2020/11/12 16:00 | 教育訓練
2020-11-13(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 16:00 | 翁公園拉線、分配器安裝、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-11-16(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/16 11:00 | 2020/11/16 18:00 | 高松加壓站電表通訊，圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-17(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 18:00 | 松華路加壓站配線 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-18(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/18 09:00 | 2020/11/18 18:00 | 翁公園無線傳訊器測試、plc安裝程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-19(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/19 09:00 | 2020/11/19 18:00 | 翁公園大門監測站程式撰寫、加壓站無線傳訊器測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵 | 網路分享器: $179 加油: $1014
2020-11-20(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/20 09:00 | 2020/11/20 16:00 | 高松加壓站、高坪加壓站流量錶頭安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵
2020-11-23(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/23 10:00 | 2020/11/23 22:00 | 高松、高坪加壓站流量計通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-24(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/24 09:00 | 2020/11/24 19:00 | 松華路加壓站現場設備安裝修改線路 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $912
2020-11-25(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 11:00 | 區處opc設定 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/25 13:00 | 2020/11/25 18:00 | 松華路程式撰寫
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/25 19:00 | 2020/11/25 22:00 | 拷潭場圖控電腦設定
2020-11-26(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/26 09:00 | 2020/11/26 18:00 | 拷潭電腦設定、區處opc新增 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-11-30(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 16:00 | 圖控程式修改、翁公園圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否