## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 20:00 | 圖控修改測試通訊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 18:00 | 圖控修改測試通訊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/04 09:00 | 2018/07/04 17:00 | 南江更換緩衝器部份修改線路、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-07-05 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 14:00 | 圖控更新、含區處 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/05 14:40 | 2018/07/05 17:30 | plc程式撰寫
2018-07-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 18:00 | 六號井plc更換 程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泰佑、凱倫
2018-07-10 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 10:40 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 泰佑、鎧倫
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/10 11:00 | 2018/07/10 18:00 | 井7井8更換plc
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 09:00 | 2018/07/11 17:30 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $986
2018-07-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 10:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 11:00 | 2018/07/12 14:00 | 圖控備份、與監工討論圖控架構
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 16:00 | 2018/07/12 18:00 | plc程式撰寫
2018-07-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-16 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 18:00 | 圖控程式撰寫、plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 凱倫
2018-07-17 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/17 10:00 | 2018/07/17 17:30 | 圖控撰寫、plc撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1390
2018-07-18 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/18 09:00 | 2018/07/18 10:20 | 監工討論圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/18 11:20 | 2018/07/18 17:00 | plc撰寫、圖控撰寫
2018-07-19 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 18:00 | 圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-07-20 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | plc程式撰寫、圖控撰寫更新、操作機試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 明銓
2018-07-23 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 圖控撰寫、plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-07-24 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 18:00 | plc程式撰寫、流量計測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:40 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 驗車8390d2: $450
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 圖控更新、plc撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-07-30 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:40 | 觸口6.7號井水位計接線、觸口四號馬達、500流量計配合廠商查修、圖控更新、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-07-31 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 區處圖控更新、埤仔頭圖控更新、大北勢圖控更新、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1288 7/24加油補寫: $1133