## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 18:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/02/11 09:00 | 2019/02/11 12:00 | 教育訊練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 教育訓練便當: $1040 加油: $1211
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 14:00 | 2019/02/11 17:20 | 寫plc程式
2019-02-12(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 18:00 | plc程式圖控程式撰寫、線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:00 | 試車，程式、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 其他 | 2019/02/14 09:00 | 2019/02/14 10:30 | 通銅所 新埔加壓站程式查修、圖控備份 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 林彥誠 | 加油: $951
| 其他 | 2019/02/14 11:00 | 2019/02/14 13:00 | 大湖場電錶通訊異常查修
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/14 16:00 | 2019/02/14 17:00 | 程式撰寫
2019-02-15(五) | 其他 | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 13:00 | 萬金所幫忙提供設計萬金所監控設備改善案件討論及現場場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林彥誠
| 其他 | 2019/02/15 15:00 | 2019/02/15 16:00 | 頂埔加壓站線路異常查修
2019-02-18(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 10:00 | 2019/02/18 11:20 | 二坪山查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $1800 加油: $810
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/18 13:00 | 2019/02/18 17:30 | 光復路盤內設備施工、工程告示牌安裝
2019-02-19(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:00 | 光復電動閥站更換盤內設備、成德水池站更換盤內設備 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $1800
2019-02-20(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:00 | 成德加壓站盤內設備更換、程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $1800
2019-02-21(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:00 | 友訊電動閥站更換盤內設備、程式及圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $1800
2019-02-22(五) | 其他 | 2019/02/22 09:30 | 2019/02/22 16:30 | 銅鑼所新埔加壓站程式修改、鯉魚潭水池通訊查修、伯公坑加壓站保護電譯檢修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-02-23(六) | 其他 | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 18:00 | 協助萬金所賴先生設計監控設備改善工程相關資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-25(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/25 10:00 | 2019/02/25 13:00 | 試車協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸,施秉緯 | 旅館: $1800 加油: $1030
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/25 16:00 | 2019/02/25 16:30 | 上坪加壓站故障查修
2019-02-26(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:00 | 沉殿池設備更換、成德高中水池水位計更換ups更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊鎧綸 | 旅館: $1800
2019-02-27(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:00 | 圖控程式撰寫、竣工資料整理 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-02-28(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/28 10:00 | 2019/02/28 17:20 | 和山橋站、阿猴林站程式撰寫、接線 |  | 8390-D2 | 0 | 是