## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2021/04/01 10:00 | 2021/04/01 12:00 | 湖水路加壓3站plc異常查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/04/01 14:00 | 2021/04/01 16:00 | 加藥機程式修改測試
2021-04-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/02 09:00 | 2021/04/02 17:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2021-04-03(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/03 09:00 | 2021/04/03 16:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:00 | 配電盤接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,楊智凱
2021-04-07(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/07 09:00 | 2021/04/07 17:00 | 程式撰寫 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | RDD8131
2021-04-08(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/08 09:00 | 2021/04/08 16:00 | 程式撰寫 |  | RCT-8131 | 0 | 是
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 09:00 | 2021/04/09 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 是
2021-04-10(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 16:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-12(一) | 機修 | 2021/04/12 09:00 | 2021/04/12 16:00 | 新竹場水質機修估價 新竹場大自然機修案程式修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/13 10:00 | 2021/04/13 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 是
2021-04-14(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/14 09:00 | 2021/04/14 17:00 | 程式修改試車 |  | RDD-8131 | 0 | 是
2021-04-15(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/04/15 15:00 | 2021/04/15 17:00 | 線路查修 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 施清淵
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2021/04/15 10:00 | 2021/04/15 13:00 | 台電外線改接
2021-04-16(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/16 09:00 | 2021/04/16 17:00 | 程式撰寫、測試 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-19(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/19 09:00 | 2021/04/19 17:00 | 網路線接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠
2021-04-20(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/04/20 10:00 | 2021/04/20 17:00 | 保養 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-22(四) | 機修 | 2021/04/22 09:00 | 2021/04/22 17:00 | 新竹大自然及皇家配水池程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-23(五) | 機修 | 2021/04/23 09:00 | 2021/04/23 16:00 | 新竹場大自然皇家配水池機修圖控修改 |  | RDD-8131 | 0 | 否
2021-04-26(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/04/26 09:00 | 2021/04/26 17:00 | 程式撰寫 |  | RDD-8131 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/04/26 10:00 | 2021/04/26 13:00 | 開工協調會
2021-04-27(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 18:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否