## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:00 | 2018/10/01 17:00 | 三座厝加壓站plc更新、電表通訊撰寫、苗三3號井電錶通訊撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱、永和
2018-10-02 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 17:00 | 苗三水質訊號查修、plc更換、電錶通訊撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-03 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:31 | 四水源淨水場plc更換、電表通訊程式撰寫. 頭屋橋、經國路換壓力計 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-04 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/04 08:30 | 2018/10/04 17:00 | 大湖二場plc更換、電表通訊撰寫、電源供應器更換 苗三場程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 苗三程式修改、台電更換資料、橫坑加壓站程式撰寫、大南配水、小南加壓、小南配水程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱、永和 | 加油: $1003
2018-10-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/08 09:00 | 2018/10/08 18:00 | 文山配水池查修、苗三淨水廠修改程式、二坪山修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/09 09:00 | 2018/10/09 17:30 | 南江系統新增緩衝器試車、修改圖控、撰寫程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱
2018-10-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 12:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/10/10 14:00 | 2018/10/10 17:00 | 深井程式修改、圖控修改
2018-10-11 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/11 09:00 | 2018/10/11 17:30 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1288
2018-10-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/12 09:00 | 2018/10/12 17:30 | 圖控撰寫、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-10-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 09:00 | 2018/10/15 18:00 | 大湖二場、栗林配水、栗林二站程式修改查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1800 加油: $1100
2018-10-16 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:00 | 大湖程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1800
2018-10-17 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 程式撰寫、大湖監控plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1800
2018-10-18 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 程式修改、南湖程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1800
2018-10-19 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1400
2018-10-20 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 16:09 | 外站電表通訊程式撰寫（2號井、3號井、橫坑、小南勢、上坪） |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 明智 | 加油: $1264
2018-10-22 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/22 09:00 | 2018/10/22 13:00 | 現場場勘、程式下載查點位 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/22 14:00 | 2018/10/22 17:30 | 通訊線製作
2018-10-23 | 其他 | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 12:00 | 冷卻閥、蒸汽閥線路改接、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 凱綸
| 公共工程 | 2018/10/23 14:00 | 2018/10/23 17:30 | 新興加藥機查修、線路防水補強
2018-10-24 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/24 09:00 | 2018/10/24 17:30 | 明德plc備份資料、通訊測試、外站plc防蟲保護 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $978
2018-10-25 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 19:00 | 通訊線製作、明德程式撰寫測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-26 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 12:00 | 明德plc通訊程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/26 13:00 | 2018/10/26 17:00 | 福峰酒廠球閥線路接線
2018-10-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/29 10:00 | 2018/10/29 18:00 | 圖控修改（明德場） |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $2200 加油: $1110
2018-10-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 18:00 | 圖控修改、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $3600
2018-10-31 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 明德場plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $3600