## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:00 | 圖控報表撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-02(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 16:00 | 圖控撰寫報表 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-04(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 16:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-12-07(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/07 09:00 | 2020/12/07 17:00 | 教育訓練教材整理 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 09:00 | 2020/12/08 12:00 | 試車會議 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/08 13:00 | 2020/12/08 17:00 | 教育訓練資料整理
2020-12-09(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/09 09:00 | 2020/12/09 17:00 | 報表軟體撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-10(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 圖控軟體程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-11(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/12/11 09:00 | 2020/12/11 16:00 | 圖控軟體修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-12-14(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/14 14:00 | 2020/12/14 17:00 | 淨水系統盤內接線 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-12-15(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:00 | 淨水系統盤內接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否