## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:00 | 2018/10/01 17:00 | 三座厝加壓站plc更新、電表通訊撰寫、苗三3號井電錶通訊撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱、永和
2018-10-02 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 17:00 | 苗三水質訊號查修、plc更換、電錶通訊撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-03 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:31 | 四水源淨水場plc更換、電表通訊程式撰寫. 頭屋橋、經國路換壓力計 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-04 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/04 08:30 | 2018/10/04 17:00 | 大湖二場plc更換、電表通訊撰寫、電源供應器更換 苗三場程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 智凱、永和 | 旅館: $2200
2018-10-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 苗三程式修改、台電更換資料、橫坑加壓站程式撰寫、大南配水、小南加壓、小南配水程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱、永和 | 加油: $1003
2018-10-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/08 09:00 | 2018/10/08 18:00 | 文山配水池查修、苗三淨水廠修改程式、二坪山修改程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/09 09:00 | 2018/10/09 17:30 | 南江系統新增緩衝器試車、修改圖控、撰寫程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 智凱
2018-10-11 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/10/11 09:00 | 2018/10/11 17:30 | plc程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1288
2018-10-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/12 09:00 | 2018/10/12 17:30 | 圖控撰寫、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-10-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 09:00 | 2018/10/15 18:00 | 大湖二場、栗林配水、栗林二站程式修改查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 明智 | 旅館: $1800 加油: $1100