## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/01 10:00 | 2021/02/01 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-02-02(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-02-03(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/03 10:00 | 2021/02/03 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-02-04(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/04 09:00 | 2021/02/04 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-02-05(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/05 10:00 | 2021/02/05 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2021-02-08(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/08 10:00 | 2021/02/08 16:00 | 竣工計量 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2021-02-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/02/09 10:00 | 2021/02/09 14:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯