## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:00 | 程式修改測試、人機程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏
2019-05-02(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 16:00 | 程式修改、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-03(五) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 18:00 | 程式測試撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-06(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/05/06 11:00 | 2019/05/06 17:00 | 大湖場外站電源模組更換防蟲網 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2019-05-07(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/07 09:00 | 2019/05/07 17:00 | 人機安裝程式撰寫、測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-05-08(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/08 10:00 | 2019/05/08 16:00 | 現場架構場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/08 18:00 | 2019/05/08 20:00 | 程式測試
2019-05-09(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/09 10:00 | 2019/05/09 17:00 | 圖控程式修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2019-05-10(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/10 09:00 | 2019/05/10 15:00 | 圖控修改、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/13 11:00 | 2019/05/13 15:00 | 驗收缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-14(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/14 10:00 | 2019/05/14 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/05/15 10:00 | 2019/05/15 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是