## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 12:00 | 流量計廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 13:00 | 2020/03/02 17:00 | 關西淨水場場勘
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 18:00 | 關西淨水場監控電腦安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 16:00 | 關西淨水場監控電腦安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 10:00 | 2020/03/05 12:00 | 溫升平台教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (昶)4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電) | 2020/03/05 13:00 | 2020/03/05 17:00 | 水位計調整、撒水器修正
2020-03-06(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 09:00 | 2020/03/09 13:00 | 程式撰寫（太平國小） |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/09 15:00 | 2020/03/09 17:00 | 程式撰寫
2020-03-10(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 圖控程式撰寫、線路改接 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:00 | 太平國小程式撰謝 |  | 8390-D2 | 0 | 否