## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 18:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/02/11 09:00 | 2019/02/11 12:00 | 教育訊練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 教育訓練便當: $1040 加油: $1211
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 14:00 | 2019/02/11 17:20 | 寫plc程式
2019-02-12(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 18:00 | plc程式圖控程式撰寫、線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 其他 | 2019/02/14 09:00 | 2019/02/14 10:30 | 通銅所 新埔加壓站程式查修、圖控備份 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 林彥誠
| 其他 | 2019/02/14 11:00 | 2019/02/14 13:00 | 大湖場電錶通訊異常查修
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/14 16:00 | 2019/02/14 17:00 | 程式撰寫