## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 15:00 | 圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $882
| 機修 | 2020/07/01 16:00 | 2020/07/01 18:00 | 新竹監控整合案預算編列
2020-07-02(四) | 機修 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 18:00 | 新竹監控整合預算邊列 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/07/03 09:00 | 2020/07/03 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/07/03 13:00 | 2020/07/03 18:00 | 新竹監控整合案編列預算設計
2020-07-06(一) | 機修 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 14:00 | 新竹監控整合案設計預算 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/06 15:00 | 2020/07/06 16:00 | 圖控修改
2020-07-07(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:00 | 接線 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施秉緯
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 15:00 | 接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/07/13 09:00 | 2020/07/13 12:00 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1030
| 機修 | 2020/07/13 13:00 | 2020/07/13 15:00 | 竹科高鐵程式線路查修
2020-07-14(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/14 11:00 | 2020/07/14 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-15(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-16(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-17(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 16:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1075
2020-07-20(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/20 09:00 | 2020/07/20 12:00 | 修改線路 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/20 16:00 | 2020/07/20 18:00 | 程式撰寫
2020-07-21(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 20:00 | 程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-22(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 19:00 | 試車、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1018
2020-07-23(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 20:00 | 圖控程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-24(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 16:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-07-25(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:00 | 程式撰寫、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/27 10:00 | 2020/07/27 14:00 | 流量計廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/27 15:00 | 2020/07/27 19:00 | 試車
2020-07-28(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 20:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-29(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 20:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-07-30(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 20:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1087
2020-07-31(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是