## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 明智、泓銘
2018-09-04 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 勝利加壓站、苗三3號井plc更換，電表通訊程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1200
2018-09-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 看守所監控站、大將軍監控站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:00 | 二坪山、鳳行、文山社區加壓站plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2018-09-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 9/7 栗林2站、栗林配水、南湖坑水質 、四寮坪 plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000 加油: $1208
2018-09-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 17:00 | 文山社區配水、頭屋大橋西側、為公路與國華路口監控站plc更換、栗林2站程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/09 08:00 | 2018/09/09 17:00 | 經國加壓站、中義村加壓站plc更換、栗林2程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $1000
2018-09-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 栗林2站plc程式修改測試、電表通訊撰寫，大湖2號井電表通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $2200
2018-09-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 大湖3號井、上坪站通訊程式撰寫，大南勢配水池plc更換 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館費: $2200
2018-09-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 大湖3號井、小南勢加壓站、四寮坪電表通訊程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1033
2018-09-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:00 | 總處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘、彥霖、凱倫