## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 12:00 | 流量計廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1170
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 13:00 | 2020/03/02 17:00 | 關西淨水場場勘
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 18:00 | 關西淨水場監控電腦安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 16:00 | 關西淨水場監控電腦安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1025
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 10:00 | 2020/03/05 12:00 | 溫升平台教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (昶)4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電) | 2020/03/05 13:00 | 2020/03/05 17:00 | 水位計調整、撒水器修正
2020-03-06(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 09:00 | 2020/03/09 13:00 | 程式撰寫（太平國小） |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $940
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/09 15:00 | 2020/03/09 17:00 | 程式撰寫
2020-03-10(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 圖控程式撰寫、線路改接 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:00 | 太平國小程式撰謝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-12(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 12:00 | 儲藥桶廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1059
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 13:00 | 2020/03/12 17:00 | 太平加壓站試動作
2020-03-13(五) | 其他 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:00 | 明德機修案申請書整理、關西萬芳水池機修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-16(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-17(二) | (昶)11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程 | 2020/03/17 09:00 | 2020/03/17 16:00 | 程式修改、顯示器更換查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-18(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/18 09:00 | 2020/03/18 17:00 | 揚水管廠驗、馬達廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $950
2020-03-19(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:00 | 新力抽水機廠驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-20(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:00 | 停電施工一次測，控制線接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-23(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/23 09:00 | 2020/03/23 18:00 | 線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-03-24(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/24 09:00 | 2020/03/24 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $705
2020-03-25(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/03/25 13:00 | 2020/03/25 15:00 | 開會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2020/03/25 15:00 | 2020/03/25 17:00 | 新竹監控整合機修報價單整理
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 12:00 | 圖控點位整理
2020-03-26(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/26 09:00 | 2020/03/26 17:00 | 操作機試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 洪啟修,陳泓銘,賴彥霖
2020-03-27(五) | 其他 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 09:00 | 大洋羽毛代工廠人機通訊線修復、水洗包裝箱風車電磁開關查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/27 11:00 | 2020/03/27 17:00 | 線路修改、程式撰寫測試
2020-03-30(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/30 10:00 | 2020/03/30 17:00 | 關西淨水場圖控程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $838
2020-03-31(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 12:00 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/31 13:00 | 2020/03/31 17:00 | 圖控點位整理