## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/06/03 09:00 | 2019/06/03 15:00 | 圖控修改測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $963
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 15:00 | 2019/06/03 18:00 | 圖控修改、程式修改
2019-06-04(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/04 09:00 | 2019/06/04 17:00 | 區處、外廠圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-05(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/05 09:00 | 2019/06/05 16:00 | 圖控修改、更新，瑞山站線路修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/06 09:00 | 2019/06/06 17:00 | 初驗、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙 | 加油: $1303
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 16:00 | 操作機台、操作機、加藥機教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/11 14:00 | 2019/06/11 16:00 | 圖控修改、中華電信資料用印 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/06/11 09:00 | 2019/06/11 11:00 | 成德水位站配合中華電信拆除舊電信
2019-06-12(三) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/12 10:00 | 2019/06/12 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰
2019-06-13(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/13 10:00 | 2019/06/13 16:00 | 圖控修改更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-14(五) | 羽毛廠 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 09:20 | 大洋代工廠水洗機更換plc模組 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/06/14 09:30 | 2019/06/14 11:20 | 詠星羽毛電梯的電磁開關更換
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/14 13:00 | 2019/06/14 17:30 | 樟普寮配水池程式撰寫
2019-06-17(一) | 羽毛廠 | 2019/06/17 09:00 | 2019/06/17 11:00 | 芳苑宏進羽毛更換電磁開關 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/06/17 12:00 | 2019/06/17 16:00 | 員林淨水場等機電改善工程 二場8號井流量計通訊程式撰寫
2019-06-18(二) | 其他 | 2019/06/18 09:00 | 2019/06/18 17:30 | 明德機修 1.明德1f機電盤查修 2.原水水質盤查修 3.北極宮查修 估價中 寫估價單 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1229
2019-06-19(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/19 10:00 | 2019/06/19 13:00 | 驗收、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/06/19 15:00 | 2019/06/19 17:30 | 程式撰寫測試
2019-06-20(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/06/20 10:00 | 2019/06/20 17:00 | 修改程式、圖控 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340 加油: $1014
2019-06-21(五) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 16:00 | 修改圖控、測試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-06-24(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/06/24 11:00 | 2019/06/24 17:00 | 試動作、修改圖控程式 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340
2019-06-25(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1340 停車費: $195
2019-06-26(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 16:00 | 程式撰寫測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1189
2019-06-27(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 18:00 | 總處現場查看、代理勞安 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳泓銘
2019-06-28(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否