## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 公共工程 | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 16:00 | 觸口功率因素調整器查修、vcb二次側電錶更新圖控畫面 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/01 17:00 | 2019/10/01 18:00 | 程式撰寫
2019-10-02(三) | 公共工程 | 2019/10/02 10:00 | 2019/10/02 13:00 | 新竹二場發電機缺失改善、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2019/10/02 14:00 | 2019/10/02 16:00 | 清水機變頻器機修場勘
2019-10-03(四) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/03 15:00 | 2019/10/03 17:00 | 線路修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林泰佑 | 旅館: $1200
2019-10-04(五) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 測試動作、程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-10-05(六) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:00 | 試車、修改圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-10-06(日) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:00 | 試車、配水池程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-10-07(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 15:00 | 圖控更新、試車 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-10-08(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 11:00 | 網業電腦更新、區處圖控更新 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/08 11:00 | 2019/10/08 13:00 | 區處圖控更新
2019-10-09(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:00 | 蘭潭程式測試 |  | 無車輛 | 0 | 是
2019-10-10(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:00 | 程式撰寫、壓力錶頭安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-10-14(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 15:00 | 蘭潭國小6000t更換plc |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/10/14 15:20 | 2019/10/14 17:00 | 區處圖控更新
2019-10-15(二) | 其他 | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 15:00 | P1,P2,P8通訊異常查修、監控電腦異常修復 |  | 8390-D2 | 0 | 否