## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:00 | 圖控送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-05(一) | 機修 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:00 | 新竹大自然水位站機修，傳訊器安裝測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-10-06(二) | 機修 | 2020/10/06 09:00 | 2020/10/06 16:00 | 大將軍碟閥程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-10-07(三) | 機修 | 2020/10/07 09:00 | 2020/10/07 17:00 | 新竹大自然水位站傳訊器程式修改安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-10-12(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/12 10:00 | 2020/10/12 18:00 | 圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-10-13(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 桂林國小、前鎮監測站plc更換，程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-10-15(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/15 10:00 | 2020/10/15 15:00 | 高坪、高坪蝶閥站、前鎮、中華電信裝機測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否