## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/01 09:00 | 2019/04/01 12:00 | 教育訊練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 教育訓練便當: $2200 加油: $1229
| 公共工程 | 2019/04/01 13:00 | 2019/04/01 17:00 | 新竹加藥案維修保養
2019-04-02(二) | 羽毛廠 | 2019/04/02 09:00 | 2019/04/02 12:00 | 谷榮羽毛廠線路查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/02 13:00 | 2019/04/02 18:00 | 程式撰寫
2019-04-03(三) | 公共工程 | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 12:00 | 新竹加藥機案維修保養 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/03 13:00 | 2019/04/03 16:00 | 成德水池無線傳訊器測試
2019-04-04(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/04 09:00 | 2019/04/04 16:00 | 圖控、程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 17:00 | 初驗、圖控程式修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1316
2019-04-09(二) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/09 09:00 | 2019/04/09 13:00 | 無線傳訊器測試安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 09:00 | 2019/04/10 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智
2019-04-11(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1104 教育訓練便當: $1200
2019-04-12(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/12 09:00 | 2019/04/12 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/12 12:00 | 2019/04/12 18:00 | 程式圖控撰寫
2019-04-13(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 19:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-04-14(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/14 08:00 | 2019/04/14 17:00 | 程式、圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1001