## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:00 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-03(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $917
2020-08-04(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-08-05(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 18:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:00 | 送水 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-08-07(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 16:00 | 攝影機設定測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $830
2020-08-10(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 18:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-08-11(二) | 機修 | 2020/08/11 09:00 | 2020/08/11 18:00 | 新竹二場監控機修程式，圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1048
2020-08-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:00 | 教育訊練、圖控程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-08-13(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/13 09:00 | 2020/08/13 17:00 | 圖控更新，馬達溫度接線測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-08-14(五) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/14 11:00 | 2020/08/14 17:00 | 圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 驗車: $450
2020-08-17(一) | 機修 | 2020/08/17 09:00 | 2020/08/17 18:00 | 新竹監控整合機修增加程式 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2020-08-18(二) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/18 10:00 | 2020/08/18 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 打擊器: $4043
2020-08-19(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/08/19 11:00 | 2020/08/19 17:00 | 通訊異常修復 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $776
2020-08-20(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/08/20 13:00 | 2020/08/20 14:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 11:00 | 圖控程式修改
2020-08-21(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 12:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-08-22(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 15:00 | 圖控、plc程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $758
2020-08-24(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 12:00 | 總處抽查 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 機修 | 2020/08/24 13:00 | 2020/08/24 16:00 | 新竹場監控整合案設計預算
2020-08-25(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/25 10:00 | 2020/08/25 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $893
2020-08-26(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2020-08-27(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 15:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:00 | 圖控送審整理 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-08-31(一) | 機修 | 2020/08/31 10:00 | 2020/08/31 18:00 | 新竹場監控整合案規劃設計、大自然配水站中華電信送件 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $870 停車費: $40 筆電充電器: $903