## LD012_楊政賢
姓名：LD012_楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 程式修改、通訊測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智,林泰佑
2020-04-02(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/02 09:00 | 2020/04/02 17:00 | 圖控修改、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $802
2020-04-06(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/06 09:00 | 2020/04/06 17:00 | 程式撰寫、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/07 09:00 | 2020/04/07 17:00 | 圖控程式修改、測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/08 10:00 | 2020/04/08 17:00 | 程式撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $830
2020-04-09(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:00 | 程式撰寫、試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-10(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/10 09:00 | 2020/04/10 17:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 11:00 | 台電檢驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $880
| (昶)3區-107年新竹廠監控設備汰換工程 | 2020/04/13 13:00 | 2020/04/13 16:00 | 圖控修改
2020-04-14(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/14 09:00 | 2020/04/14 17:00 | 關西淨水廠、太平加壓站、太平營區水池程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林泰佑 | 停車費: $60
2020-04-15(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | 關西淨水場、新埔淨水場圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1280 加油: $700
2020-04-16(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 12:00 | 竹北所圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 停車費: $50
| (昶)3區_107年苗栗所監控設備改善工程 | 2020/04/16 13:00 | 2020/04/16 16:00 | 快濾池水位計調整、圖控修改
2020-04-17(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/17 09:00 | 2020/04/17 17:00 | 圖控測試、程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-20(一) | 機修 | 2020/04/20 10:00 | 2020/04/20 15:00 | 後龍供水觀測點通訊設備機修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-21(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/21 09:00 | 2020/04/21 16:00 | 通訊線拉線、接線、圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $720
2020-04-22(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/22 09:00 | 2020/04/22 20:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 旅館: $1000
2020-04-23(四) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/23 09:00 | 2020/04/23 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-24(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/24 09:00 | 2020/04/24 17:00 | 試車 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-27(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/27 10:00 | 2020/04/27 16:00 | 程式修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2020-04-28(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/04/28 09:00 | 2020/04/28 17:00 | 教育訓練、程式修改、缺失改善 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 教育訓練便當: $960 教育訓練飲料: $540 加油: $750
2020-04-29(三) | 其他 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:00 | 勞安回訓 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林彥誠,楊明銓
2020-04-30(四) | 其他 | 2020/04/30 10:00 | 2020/04/30 18:00 | 新竹二場所轄監控整合機修現場場勘 寫估價單 |  | 8390-D2 | 0 | 否